## project
Projektplan
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1
| PLAN | PLAN | TASTÄCHL. | TATSÄCHL. | PROZENT
Aktivität | START | DAUER | START | DAUER | VOLLSTÄNDIG | WOCHEN
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HLR-01 | 1 | 6 | 1 | 0 | 25%
LLR-01-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
LLR-01-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0%
HLR-02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0%
LLR-02-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
LLR-02-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
LLR-02-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
HLR-04 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
Beginn des Plans: 28.04.16 |  |  |  | Plan
Projektende: 12.06.2016 |  |  |  | Actual
% Complete
Actual (beyond plan)
% Complete (beyond plan)